## Plan gestion des risques
N° | Risque | Conséquences (PCT) | Probabilité 1 à 3 | Gravité 1 à 3 | Criticité PxG | Action préventive | Coût de l'action préventive (K€)
Organisation de projet
1 | Chef de projet pas assez disponible | T : Pilotage insuffisant : anticipation insuffisante des réunions, suivi des développements => retard planning | 1 | 2 | 2 | Négocier avec la direction la délégation certaines activités non prioritaire
2 | Stagiaire | P : Fin de stage prématuré. Suivi des développements insuffisants impactant la "qualité" du logiciel final | 3 | 2 | 6 | Demander à la DRH d'être "en alerte" (surveiller les candidatures de stagiaires)
Cahier des charges (cdc)
3 | Maitrise fonctionnelle insuffisante par le stagiaire | P : couverture fonctionnelle insuffisante | 3 | 3 | 9 | Envoyer le stagiaire sur le terrain avec les AC et les DR pendant 2 semaines (prévoir frais de déplacement) | 1.5
4 | AC peu disponibles pour exprimer leurs besoins et valider les livrables | P : couverture fonctionnelle insuffisante | 2 | 2 | 4 | Piloter finement : établir un planning des réunions, effectuer des rappels fréquents des réunions planifiées, alerter le commanditaire en cas de dérapage Lotir le projet : les besoins prioritaires dans un 1er temps
Développements
5 | Analyse et développement couvrant insuffisament les besoins fonctionnels | C : budget insuffisant si besoins non clairement exprimés. 10 K€. T : analyse et développement plus longs que planifiés. Retard projet. | 2 | 3 | 6 | S'assurer de la qualité du cahier des charges
6 | Maitrise insuffisante de la plateforme de développement | P : mauvaise ergonomie ou exploitabilité du système T : retard dans la réalisation | 2 | 3 | 6 | Former les développeurs à la plateforme de développement | 2
7 | Développeurs affectés à d'autres activités (projet FLAK) | T : retard dans la réalisation | 2 | 3 | 6 | Faire le point sur les ressources disponibles en interne Envisager de confier la réalisation à une ESN : la contacter et demander une proposition de réalisation

## Plan (trié)
N° | Type | Risque | Conséquences (PCT) | Probabilité 1 à 3 | Gravité 1 à 3 | Criticité PxG | Action préventive | Coût de l'action préventive (K€)
| Cahier des charges (cdc) | Maitrise fonctionnelle insuffisante par le stagiaire | P : couverture fonctionnelle insuffisante | 3 | 3 | 9 | Envoyer le stagiaire sur le terrain avec les AC et les DR pendant 2 semaines (prévoir frais de déplacement) | 1.5
2 | Organisation de projet | Stagiaire | P : Fin de stage prématuré. Suivi des développements insuffisants impactant la "qualité" du logiciel final | 3 | 2 | 6 | Demander à la DRH d'être "en alerte" (surveiller les candidatures de stagiaires)
3 | Développements | Maitrise insuffisante de la plateforme de développement | P : mauvaise ergonomie ou exploitabilité du système T : retard dans la réalisation | 2 | 3 | 6 | Former les développeurs à la plateforme de développement | 2
7 | Développements | Développeurs affectés à d'autres activités (projet FLAK) | T : retard dans la réalisation | 2 | 3 | 6 | Faire le point sur les ressources disponibles en interne Envisager de confier la réalisation à une ESN : la contacter et demander une proposition de réalisation
5 | Développements | Analyse et développement couvrant insuffisament les besoins fonctionnels | C : budget insuffisant si besoins non clairement exprimés. 10 K€. T : analyse et développement plus longs que planifiés. Retard projet. | 2 | 3 | 6 | S'assurer de la qualité du cahier des charges
4 | Cahier des charges (cdc) | AC peu disponibles pour exprimer leurs besoins et valider les livrables | P : couverture fonctionnelle insuffisante | 2 | 2 | 4 | Piloter finement : établir un planning des réunions, effectuer des rappels fréquents des réunions planifiées, alerter le commanditaire en cas de dérapage Lotir le projet : les besoins prioritaires dans un 1er temps
1 | Organisation de projet | Chef de projet pas assez disponible | T : Pilotage insuffisant : anticipation insuffisante des réunions, suivi des développements => retard planning | 1 | 2 | 2 | Négocier avec la direction la délégation certaines activités non prioritaire