## Diagramme
+ accompte 40%
Réalisé avec draw.io

## Matrice RACI
Tâche | Chef de projet | Adjoint de projet | Commanditaire | Fournisseur | Utilisateurs | Livrable | Jalon | Date Jalon
Entretien commanditaire | C | C | R |  |  | Lettre de mission
Cadrage du projet | R | C | A |  |  | Note de cadrage | validation | 2025-09-07
Etude des risques | R | C | A |  |  | Plan de gestion des risques | go-no go | 2025-09-20
Elaboration du Cahier des charges | I | R | A |  | C | Cahier des charges | validation | 2025-10-30
Appel d'offre | R | C | A |  |  | Préconisation choix fournisseur | validation | 2025-12-15
Elaboration du contrat | C |  | A | R |  | Contrat | signature + règlement 10% presta | 2026-01-15
Elaboration des spécifications fonctionnelles détaillées | A | C |  | R |  | Spécifications fonctionnelles détaillées | validation | 2026-01-15
Elaboration de l'étude technique | A |  |  | R |  | Etude technique | validation | 2026-01-30
Dev Gestion des clients et constitution des secteurs | A |  |  | R |  | Dev testés (cahier de test) | validation | 2026-02-28
Dev Enregistrement commandes et enregistrement reporting hebdomadaire | A |  |  | R |  | Dev testés (cahier de test) | validation + règlement 40% presta | 2026-03-27
Dev 3 modules de consultation | A |  |  | R |  | Dev testés (cahier de test) | validation | 2026-04-22
Dev Export des commandes | A |  |  | R |  | Dev testés (cahier de test) | validation + règlement 40% presta | 2026-06-05
Intégration | A |  |  | R
Préparation de la recette | A | R |  |  |  | Cahier de recette
Réalisation de la recette | R |  | A |  | C | Compte rendu de recette | décision mise en production | 2026-08-12
Formation des utilisateurs | A |  | I | R | C
Mise en production | R |  | A |  | C |  | règlement 10% presta | 2026-08-17