## Feuil1
| Description | Ressource | Charge | Cout unitaire | Coût total
Gestion de projet
Chef de projet | 20% du temps, de septembre à août = 20%*20j*12 = 48 jours | Chef de projet | 48 | 700 | 33600
Responsable réseau A | 10% du temps, de septembre à août = 10%*20j*12 = 24 jours | Responsable réseau A | 24 | 600 | 14400
Membre de l'ADV | 10% du temps, de septembre à août = 10%*20j*12 = 24 jours | Membre de l'ADV | 24 | 400 | 9600
Réalisation
Développement | 4 mois à 2 informaticiens (15j/mois), soit 120 jours | 2 developpeurs | 120 | 400 | 48000
PC | Achat | Fournisseur X | 80 | 500 | 40000
Serveur | Achat et installation | Fournisseur X |  |  | 3000
Formation | 10 groupes d’utilisateurs à former pendant 2 jours | Membre de l'ADV | 20 | 400 | 8000
| Frais déplacement et location salle | AC et fournisseur salles de formation |  |  | 30000
Total |  |  |  |  | 186600